## Feuil1
| coût journalier | 193.9
| Dec-2-19 | 1 | H3:AK50 | 2019-01-10
Phases du projet | Date de début | Date de fin | Durée en jours/hommes | Responsable | tarif/tâche
Phase d'initialisation | 2-Dec | 4-Dec | 3 |  | 581.7
Recueil des besoins | 2-Dec | 2-Dec | 0.5 | François | 96.95
Etude de faisabilité | 2-Dec | 2-Dec | 0.5 | François | 96.95
Cadrage | 3-Dec | 3-Dec | 0.5 | François | 96.95
Proposition commerciale | 3-Dec | 3-Dec | 0.5 | François | 96.95
Soutenance | 4-Dec | 4-Dec | 1 | François | 193.9
Phase de lancement | 5-Dec | 10-Dec | 4 |  | 678.65
Benchmark | 5-Dec | 5-Dec | 0.5 | François | 96.95
Considérations marketing | 6-Dec | 6-Dec | 0.5 | François | 96.95
Considérations graphique | 6-Dec | 6-Dec | 0.5 | François | 96.95
Spécifications fonctionnelles | 9-Dec | 9-Dec | 1 | François | 193.9
Spécifications techniques | 10-Dec | 10-Dec | 1 | François | 193.9
Phase de conception | 11-Dec | 18-Dec | 5 |  | 872.55
Adaptation charte graphique | 11-Dec | 11-Dec | 0.5 | François | 96.95
Charte éditoriale | 11-Dec | 11-Dec | 0.5 | Jennifer | 0
Rédaction des contenus | 12-Dec | 12-Dec | 1 | Jennifer | 0
Photos | 13-Dec | 13-Dec | 0.5 | François | 96.95
Maquettes | 13-Dec | 18-Dec | 3.5 | François | 678.65
Phase de production | 23-Dec | 2019-01-01 | 7 |  | 1357.3
Hébergement & nom de domaine | 23-Dec | 23-Dec | 0.5 | François | 96.95
Installation | 23-Dec | 23-Dec | 0.5 | François | 96.95
Customisation du thème | 24-Dec | 26-Dec | 3 | François | 581.7
Installation Services tiers | 27-Dec | 27-Dec | 0.5 | François | 96.95
Création emails | 27-Dec | 27-Dec | 0.5 | François | 96.95
Tests | 30-Dec | 30-Dec | 1 | François | 193.9
Déploiement | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 1 | François | 193.9
Phase d'exploitation | 2019-01-06 | 2019-01-07 | 2 |  | 387.8
Formation CMS | 2019-01-06 | 2019-01-06 | 1 | François | 193.9
Recettage | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 0.5 | François | 96.95
Référencement aggrégateurs | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 0.5 | François | 96.95
COÛT TOTAL |  |  |  |  | 3878