## Feuil1
| coût journalier | 138.5
| Dec-2-19 | 1 | H3:AK50 | 2019-01-10
Phase du projet | Date de début | Date de fin | Durée en jours/hommes | Equipe | tarif/tâche
Phase d'initialisation | 2-Dec | 4-Dec | 3 |  | 415.5
Recueil des besoins | 2-Dec | 2-Dec | 0.5 | François | 69.25
Etude de faisabilité | 2-Dec | 2-Dec | 0.5 | François | 69.25
Cadrage | 3-Dec | 3-Dec | 0.5 | François | 69.25
Proposition commerciale | 3-Dec | 3-Dec | 0.5 | François | 69.25
Soutenance | 4-Dec | 4-Dec | 1 | François | 138.5
Phase de lancement | 5-Dec | 10-Dec | 4 |  | 484.75
Benchmark | 5-Dec | 5-Dec | 0.5 | François | 69.25
Considérations marketing | 6-Dec | 6-Dec | 0.5 | François | 69.25
Considérations graphique | 6-Dec | 6-Dec | 0.5 | François | 69.25
Spécifications fonctionnelles | 9-Dec | 9-Dec | 1 | François | 138.5
Spécifications techniques | 10-Dec | 10-Dec | 1 | François | 138.5
Phase de conception | 11-Dec | 18-Dec | 5 |  | 623.25
Adaptation charte graphique | 11-Dec | 11-Dec | 0.5 | François | 69.25
Charte éditoriale | 11-Dec | 11-Dec | 0.5 | Jennifer | 0
Rédaction des contenus | 12-Dec | 12-Dec | 1 | Jennifer | 0
Photos | 13-Dec | 13-Dec | 0.5 | François | 69.25
Maquettes | 13-Dec | 18-Dec | 3.5 | François | 484.75
Phase de production | 23-Dec | 2019-01-01 | 7 |  | 969.5
Hébergement & nom de domaine | 23-Dec | 23-Dec | 0.5 | François | 69.25
Installation | 23-Dec | 23-Dec | 0.5 | François | 69.25
Customisation du thème | 24-Dec | 26-Dec | 3 | François | 415.5
Installation Services tiers | 27-Dec | 27-Dec | 0.5 | François | 69.25
Création emails | 27-Dec | 27-Dec | 0.5 | François | 69.25
Tests | 30-Dec | 30-Dec | 1 | François | 138.5
Déploiement | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 1 | François | 138.5
Phase d'exploitation | 2019-01-06 | 2019-01-07 | 2 |  | 277
Formation CMS | 2019-01-06 | 2019-01-06 | 1 | François | 138.5
Recettage | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 0.5 | François | 69.25
Référencement aggrégateurs | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 0.5 | François | 69.25
COÛT TOTAL |  |  |  |  | 2770
taux de marge souhaité | 40%
Prix client | 3878